## 프로젝트 일정표
프로젝트명 (2026.09.23~2026.10.12)
활동내용 | 구분 | 책임담당자 | 9월23일 | 9월28일 | 9월29일 | 9월30일 | 10월1일 | 10월2일 | 10월3일 | 10월4일 | 10월5일 | 10월6일 | 10월7일 | 10월8일 | 10월9일 | 10월10일
기획 및 설계 | [16 empty] | 계획 |  | 수행
주제 선정과 목표 설정 | 정 | 홍길동
| 부 | 공동작업 | [14 empty] | 9월 23일~28일 프로젝트 기획 및 설계
주제에 대한 feature 추출 | 정 | 이길동
| 부 | 박길동
데이터 확보 계획 수립 | 정 | 박길동
| 부 | 이길동
데이터 수집과 정리 | [17 empty] | ▼
XXX 데이터 | 정 | 이길동
| 부 | 박길동
xxx 데이터 | 정 | 박길동 | [14 empty] | 9월 28일~30일 데이터 수집과 정리
| 부 | 이길동
공공데이터포털 데이터 | 정 | 이길동
| 부 | 박길동
국토교통부 데이터 | 정 | 박길동
| 부 | 이길동
수집데이터 DB 적재 | 정 | 이길동 | [15 empty] | ▼
| 부 | 박길동
연구 모형 및 조사 설계
데이터 특성 확인 분석 | 정 | 박길동 | [14 empty] | 10월 1일~5일 연구 모형 및 조사 설계
| 부 | 이길동
데이터 전처리 | 정 | 이길동
| 부 | 박길동
상권분석 예측 모델 | 정 | 이길동
| 부 | 박길동
민간 수요 예측 모델 | 정 | 이길동 | [15 empty] | ▼
| 부 | 박길동
완성 모델 서비스화
완성 모델 함수화 | 정 | 최길동 | [14 empty] | 10월 6일~10일 완성 모델 서비스화
| 부 | 김길동,홍길동
Flask를 통한 Prototype 구현 | 정 | 김길동,홍길동
| 부 | 이길동
Prototype 구동 점검 및 수정 | 정 | 김길동,홍길동
| 부 | 이길동
PR 자료 준비 | 정 | 김길동,홍길동
| 부 | 공동작업
테스트 및 수정 : 향후 진행